Приложение 1

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

в МБДОУ Детский сад № 116

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Информирование педагогов образовательной организации о реализации программы наставничества | До 01.09.2025 | Куратор |
| Встреча с педагогами-наставниками образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | сентябрь 2025 г. | Куратор |
| Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | До 30.09.2025 | Куратор |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых | В течение года | Куратор |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | При составлении плана наставнических пар | Куратор |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | По запросам в теч. года | Куратор |
| Реализация программы наставничества | В течение года | Куратор Наставник |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | По программе наставничества | Наставник |
| Отчет наставника по окончании учебного года | Июнь 2026 | Наставник |