Утверждено

приказом заведующего

от 20.12.2019 №210

**План мероприятий**

**по организации деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов**

**в МБДОУ Детский сад № 116**

**2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
|  | Разработать и утвердить Регламент по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в учреждении | до 20.12.2019 | Заведующий  Зуева Е.А. |
|  | Разработать и утвердить план мероприятий по организации деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов | до 20.12.2019 | Заместители  заведующего |
|  | Разместить план мероприятий по организации деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на сайте учреждения | до 31.12.2019 | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В. |
|  | Мониторинг рынка предложений на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | до 01.01.2020 | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В. |
|  | Заключение договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности | до 01.01.2020 | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В. |
|  | Оборудование контейнеров в ОО желтого (пластик), синего (бумага) цвета для раздельного сбора мусора | до 01.01.2020 | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В. |
|  | Оснастить инфраструктуру внутри и снаружи учреждения с нанесением маркировки о собираемых фракциях отходов (в соответствии с Регламентом) | до 01.01.2020 | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В. |
|  | Оснащение части помещений учреждения дополнительными емкостями для раздельного сбора мусора | до 01.01.2020 | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В. |
|  | Создание и наполнение информационными материалами на официальном сайте учреждения вкладки «Мы за чистый город» | в течение года | Заместитель  заведующего по УВР  Журавлева Н.В.  Социальный педагог  Пахова О.И. |
|  | Проведение инструктажей с персоналом учреждения по раздельному сбору твердых коммунальных отходов | ежемесячно | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В. |
|  | Информационное просвещение обучающихся и их родителей (законных представителей) о пользе раздельного сбора мусора через родительские собрания, мастер – классы, памятки, буклеты, плакаты, театрализованные игры, выставки, беседы | в течение года | Заместитель  заведующего по УВР  Журавлева Н.В.  Социальный педагог  Пахова О.И. |
|  | Проведение цикла эко – занятий в рамках проекта «Мы за чистый город» | в течение года | Воспитатели старших и подготовительных групп |
|  | Организация и проведение акции экологической и правоохранительной направленности (сбор макулатуры, пластика) | январь - май | Заместитель  заведующего по АХР  Лузан Н.В., социальный педагог Пахова О.И., воспитатели групп |
|  | Работа в рамках проекта «Чистый городок эколят» | ноябрь-май | Социальный педагог Пахова О.И., воспитатель Елизарова И.В. |
|  | Организация экологического субботника | май | Коллектив учреждения |